Социальный проект

Организация-заявитель:

Муниципальное образовательное учреждение Кишкинская средняя общеобразовательная школа, Нижегородская область, Большемурашкинский район, с. Кишкино, ул. Пришкольная, 13.

Тел. 5-66 -86

Руководители проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, e-mail):

Ильин Иван, учащийся 7 класса  Муниципального образовательного учреждения Кишкинская средняя общеобразовательная школа,

Гусева Валентина Александровна – заместитель директора по воспитательной работе.

География проекта:

Большемурашкинский район, с. Кишкино

Срок выполнения проекта:

Одна неделя с 7 по 14 июня 2006г.

Запрашиваемая сумма:  500 (Пятьсот рублей)

Имеющиеся средства:

Шлак для покрытия дорожки – 5 тележек по 300 рублей – 1500 рублей; техника: трактор, тележка, погрузчик; носилки; волонтерский труд.

Полная стоимость проекта  - 2000 (Две тысячи рублей), оборудование, волонтерский труд.

Краткая аннотация проекта.

Проект «Дорога жизни» выполняют учащиеся Кишкинской школы во главе с учителями в период работы летнего оздоровительного лагеря «Радуга» на базе школы в июне 2006 года. Нам хотелось бы сделать благое дело для своих односельчан во время летнего оздоровительного лагеря: обустроить участок  дороги в школу, которая прослужит жителям села не меньше двух сезонов. Пять лет тому назад  мы начинали подобную работу. Не имея материальной поддержки, мы смогли сделать очень узкую тропинку из шлака, но она прослужила недолго.

Школа имеет большой опыт в осуществлении проектной деятельности, проводит работу по развитию, благоустройству родного села, в чем  активно сотрудничает с сельской администрацией, сельским домом культуры, библиотекой.

Обустройство участка дороги в школу имеет важное значение для жителей села. Во-первых, это короткий путь на улицы Пришкольную, Заовражную, на которых в настоящее время проживают почти одни пенсионеры и чтобы попасть в центр села, в ненастную и дождливую погоду им приходится  обходить далеко по окружной дороге. Во - вторых это самый востребованный участок дороги для  учащихся и учителей школы, которым они пользуются ежедневно, чтобы пройти  на занятия в школу. Этим же участком пути пользуются остальные жители  улиц Пришкольной и Заовражной, чтобы пройти  на работу в административную часть села и на автобусную остановку. В – третьих этот участок дороги имеет захламленный и неэстетичный  вид. Грязную пешеходную дорожку обрамляют заросли репейника, крапивы, мусорные  свалки. Все это попросту портит настроение каждому, кто идет по дорожке.

Обустройство участка дороги необходимо для  экономии времени жителей села, для улучшения эстетического вида и экологического состояния деревни. Каждый, кто хочет быть чистым и опрятным, а не ходить в грязи и репьях, согласится с нами, что эта дорога является «дорогой жизни».

Благоустроенной дорогой будут пользоваться все жители села (600 человек), в том числе пенсионеры, живущие  на улицах Пришкольной, Заовражной, все работники и учащиеся школы. У гостей села будет складываться более приятное впечатление о посещения деревни.

После окончания периода гранта предполагается силами учащихся и учителей школы поддерживать благоустроенный  участок дороги в хорошем состоянии. Шлаковые дорожки  целесообразно обустроить на территории школы и пришкольного участка.

Кто выполняет проект?

Проект выполняют учащиеся Кишкинской школы во главе с учителями в период работы летнего оздоровительного лагеря «Радуга» на базе школы в июне 2006 года. В «Радуге» традиционно отдыхают и оздоравливаются  около 70 учеников школы. Каждый год мы организуем веселые конкурсы и фестивали, походы и экскурсии. Мы, как и все жители села не представляем себе лето без труда. Наши родители тоже когда-то ходили в школьный летний лагерь. Они с удовольствием вспоминают, как помогали колхозу имени К.Маркса на фермах, полях, сенокосе, а затем на вырученные средства отправлялись в  путешествия по городам Советского Союза. Сейчас колхоза не стало. Мы проходим трудовую практику на пришкольном участке: пропалываем и поливаем грядки, разбиваем цветники, помогаем в подготовке школы к новому учебному году. Нам хотелось бы сделать благое дело для своих односельчан во время летнего оздоровительного лагеря.

Опыт работы и возможности проекта.

Школа имеет большой опыт в осуществлении проектной деятельности, проводит работу по развитию, благоустройству родного села, в чем  активно сотрудничает с сельской администрацией, сельским домом культуры, библиотекой.  Были реализованы проекты «Здоровая семья по дорогам края», «Золотая пчела», «Дорога к Храму», «Учимся и растем вместе», «От чистого истока». В течение долгого времени проводятся экологические акции по благоустройству села, территории сельского мемориала. Школа стала инициатором возведения часовни и приняла посильное участие в ее строительстве. Мы организуем конкурс на лучшую клумбу, ежегодно занимаемся посадкой деревьев и уборкой территории села.

Пять лет тому назад  мы начинали подобную работу. Не имея материальной поддержки, мы смогли сделать очень узкую тропинку из шлака. Она на два месяца избавила нас от грязи. Теперь мы точно знаем как создать дорожку, которая прослужит не меньше двух сезонов.

Кому и для чего нужен этот проект?

Обустройство участка дороги в школу имеет важное значение для жителей села. Во-первых, это короткий путь на улицы Пришкольную, Заовражную, на которых в настоящее время проживают почти одни пенсионеры и чтобы попасть в центр села, в ненастную и дождливую погоду им приходится  обходить далеко по окружной дороге.

Во - вторых это самый востребованный участок дороги для  учащихся и учителей школы, которым они пользуются ежедневно, чтобы пройти  на занятия в школу. Этим же участком пути пользуются остальные жители  улиц Пришкольной и Заовражной, чтобы пройти  на работу в административную часть села и на автобусную остановку.

В – третьих этот участок дороги имеет захламленный и неэстетичный  вид. Грязную пешеходную дорожку обрамляют заросли репейника, крапивы, мусорные  свалки. Все это попросту портит настроение каждому, кто идет по дорожке.

Обустройство участка дороги необходимо для  экономии времени жителей села, для улучшения эстетического вида и экологического состояния деревни. Каждый, кто хочет быть чистым и опрятным, а не ходить в грязи и репьях, согласится с нами, что эта дорога является «дорогой жизни».

Каковы цели и задачи проекта?

Цели проекта:

Сделать дорогу в школу радостной и приятной для всех.

Задачи:

- Улучшение экологического и эстетического состояния села.

- Благоустройство участка дороги на территории села:

- расчистка обочин дороги: вырубка сухих кустарников и деревьев, очистка от мусора;

- засыпка дороги шлаком из отходов школьной котельной,

- уплотнение покрытия дороги.

Каким образом проект будет реализован?

- Каким образом будут достигнуты намеченные цели?

Дорога в школу станет радостной и приятной для всех, если мы построим шлаковую дорожку длиной 70 метров.

- Как будут выполняться поставленные задачи?

Мы с помощью погрузчика, школьного трактора привезем от школьной котельной 5 тележек шлака. Территорию будущей дорожки очистим от сухих веток и мусора. На носилках перенесем шлак вдоль всей дорожки, разровняем его и уплотним.

- Кто будет осуществлять их реализацию?

Проект будут выполнять члены детского оздоровительного лагеря «Радуга».

- Какие ресурсы будут использованы?

Шлак для покрытия дорожки – 5 тележек по 300 рублей – 1500 рублей; техника: трактор, тележка, погрузчик; носилки; волонтерский труд, средства гранта 500 (пятьсот рублей) для приобретения инвентаря.

Рабочий план реализации проекта

Это раздел включает план-график выполнения запланированных мероприятий с указанием даты проведения каждого мероприятия или этапа работы.

| № | Мероприятия | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап – закупка инвентаря, согласование работ. | Руководитель проекта | С 1 по 7 июня |
| 2. | Этап реализации проекта: - расчистка территории - погрузка шлака - строительство дорожки | Командир лагеря Бригада мальчиков Бригадиры | С 7 по 14 июня |
| 3. | Закрытие проекта - торжественное открытие дороги - пикник - подведение итогов проекта | Руководитель проекта Культмассовый сектор Руководитель проекта | 15 июня |

Каким будет результат проекта?

Благоустроенной дорогой будут пользоваться все жители села (600 человек), в том числе пенсионеры, живущие  на улицах Пришкольной, Заовражной, все работники и учащиеся школы. У гостей села будет складываться более приятное впечатление о посещения деревни.

Дальнейшее развитие проекта.

После окончания периода гранта предполагается силами учащихся и учителей школы поддерживать благоустроенный  участок дороги в хорошем состоянии. Для этого ежегодно в начале летнего оздоровительного лагеря будут проводиться «ремонтные» работы: подсыпание шлака в нарушенные  места  дороги. Шлаковые дорожки  целесообразно обустроить на территории школы и пришкольного участка.

Бюджет проекта

- Приобретение инвентаря: лопаты – 30 руб. х 5 шт. = 150 руб., грабли – 30 руб. х 5= 150 руб.

- Продукты для пикника – 200 руб.