- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

- Кишкинская средняя общеобразовательная школа

- Социальный проект

«Душа обязана трудиться»

- Автор проекта ученица 7 класса

- Грошева Мария

- Руководитель: Гусева В.А.

- Кишкино

- 2012 год

- Организация-заявитель:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кишкинская средняя общеобразовательная школа, Нижегородская область, Большемурашкинский район, с. Кишкино, ул. Пришкольная, 13.

Тел. 8 831 67  5-66 -86

Руководители проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, e-mail):

Грошева Мария, учащаяся 7 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Кишкинская средняя общеобразовательная школа,

Гусева Валентина Александровна – заместитель директора по воспитательной работе.

- География проекта:

- Большемурашкинский район, с. Кишкино

- Срок выполнения проекта:

13 дней с 10 мая по 22  мая  2012 года

- Запрашиваемая сумма:  1000 (Одна тысяча рублей)

- Имеющиеся средства:

Инвентарь

Волонтерский труд

Видеокамера

Фотоаппарат

- Полная стоимость проекта  - 2000 (Две тысячи рублей).

- Краткая аннотация проекта.

Проект «Душа обязана трудиться» выполняет волонтерский отряд обучающихся Кишкинской школы совместно с родителями во главе с учителями в период с 10 по 22  мая  2012 года.  Мы хотим с помощью привлечения имеющихся средств и использования природных ресурсов благоустроить территорию сельской часовни: покрасить ограждение, посадить цветы, разбить сквер.

Цель этой работы состоит в организации совместного волонтерского труда обучающихся школы и родителей во главе с учителями школы по благоустройству сельской часовни.

Для осуществления проекта  волонтеры школы в течение подготовительного периода, подготовят необходимый инвентарь, приобретут краску, напишут сценарий проведения закрытия проекта.

Организация проекта имеет важное значение для осуществления совместной деятельности детей и взрослых, для  решения вопросов сохранения традиций села.

В проекте примут участие  волонтеры – обучающиеся школы, учителя и родители, старожилы села.

После окончания периода гранта предполагается  проведение  встречи со старожилами села.

- Кто выполняет проект?

Проект выполняют волонтеры Кишкинской школы и их родители во главе с учителями в мае 2012 года.

- Опыт работы и возможности проекта.

Школа имеет большой опыт в осуществлении проектной деятельности. На улучшение физического и духовного здоровья были направлены проекты  «Здоровая семья по дорогам края», «Золотая пчела», «Дорога к Храму», «Учимся и растем вместе», «Вместе открываем мир». В реализации проектов мы активно сотрудничаем с сельской администрацией, сельским домом культуры, библиотекой, к   реализации проектов мы привлекаем родителей учеников. В последнее время мы с уверенностью можем сказать, что наша школа стала районным центром туризма.  Мы совершили походы в Работки, Григорово, Вельдеманово, Лопатищи, Прокошево, совместно с учащимися школ района.

Ежегодно мы участвуем в конкурсе социальных проектов  в рамках районной конференции на базе Кишкинской средней школы. Совместно с учителями учащиеся построили дорогу для жителей села по нашему проекту «Дорога жизни» и  реализовали проект «Вместе весело шагать по просторам» - провели совместный поход с родителями по Волге, семейный турслет, установили доски памяти в селах Холязинского сельсовета.

Кишкинская школа старейшее образовательное учреждение района, осенью этого года школа будет отмечать 115 – летний юбилей. Изучая альбом по истории школы, мы узнали, что  Кишкинская школа была открыта в 1897 году. Сначала это была церковно-приходская школа.

Первым учителем был Александр Карпович Селинов. В каждом классе училось по 10-13 человек. Все три класса учились в одной комнате, а это более 30 человек. В основном учились мальчики 9-12 лет из Кишкина, Чернухи, Красненького и Курашек.

Изучали в школе русский язык, арифметику, Вешний всход (Книга для чтения), где были собраны сведения по географии и естествознанию. Священную историю вел священник Фоминский. Ребята пели молитвы, изучали Евангелие.

Все учащиеся выполняли религиозные обряды. Во время Великого поста ученики три дня не учились, они говели и ходили в церковь причащаться. Каникулы тоже были связаны с религиозными праздниками Рождества и Крещения с 1 по 19 января и еще на Пасху.

Из беседы с учителем - ветераном Новиковой Евдокией Михайловной, мы узнали, что в 18  веке в нашем селе была построена церковь св. Николая – чудотворца, при церкви располагалось кладбище. В исторических документах говорится о том, что совместное возведение церкви св. Николая – Чудотворца прекратило распри между мордовским и русским населением деревни.  В начале 20 века церковь была разрушена до основания, а кладбище заброшено и поругано. До сих пор живы в селе люди, чьи близкие родственники захоронены здесь. На месте этой церкви  была построена наша школа. В 2001 году по инициативе школы на деньги депутата Госдумы А.Лихачева в нашем селе была построена часовня, освященная настоятелем Большемурашкинской Троицкой церкви о.Дмитрием. Каждый год мы проводим субботники по уборке территории около часовни. В плане подготовки к юбилею школы есть пункт, который предусматривает благоустройство территории сельской часовни.

- Кому и для чего нужен этот проект?

Во-первых проект нужен нам, школьникам, мы не хотим быть «Иванами непомнящими родства», мы хотим, чтобы сохранялись исторические места нашего села.

Во- вторых, проект нужен учителям, которые заинтересованы в разнообразии форм работы с детьми и родителями и в укреплении духовного здоровья учащихся.

В-третьих, проект нужен родителям, которые также заинтересованы в улучшении  духовного здоровья  своих детей, в плодотворном проведении свободного времени с детьми.

- Каковы цели и задачи проекта?

- Цель проекта:

- Благоустроить территорию сельской часовни.

- Задачи:

- Воспитание духовности через обращение к традициям русской православной церкви.

- Воссоздание «русской соборности», объединение детей и родителей, жителей села для реализации проекта.

- Украшение  вида села.

- Организация совместной деятельности  детей и родителей.

- Сплочение коллектива в процессе совместной деятельности.

Каким образом проект будет реализован?

Путем организации волонтерами школы  совместно с родителями совместной деятельности по благоустройству территории сельской часовни.

- Как будут выполняться поставленные задачи?

В подготовительный период будет проведено общее собрание детей и родителей,  волонтеры школы составят список участников проекта, организуют беседы со старожилами села, подготовят сценарий проведения встречи со старожилами села.

. На этапе реализации проекта волонтерами будет организована уборка территории часовни, покраска ограждения, посадка цветов и кустарников. На закрытии проекта будет проведена встреча учащихся школы, родителей со старожилами села.

- Кто будет осуществлять их реализацию?

Проект будут выполнять  волонтерский отряд обучающихся школы, родители, педагоги .

- Какие ресурсы будут использованы?

В работе по благоустройству будет использован имеющийся инвентарь. Участники проекта подготовят саженцы кустарников: акации, шиповника.

- Рабочий план реализации проекта

| № | Мероприятия | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап – Общее собрание учащихся родителей Составление списка волонтеров, родителей – участников проекта. Беседы со старожилами села. Подготовка сценария проведения встречи со старожилами села. | Руководитель проекта Гусева В.А. Грошева М. | 23-28 апреля |
| 2. | Этап реализации проекта: Уборка территории часовни. Покраска ограждения. Посадка цветов в клумбы. Посадка саженцев кустарников акации и шиповника. Подготовка сценария проведения встречи со старожилами села. | Гусева В.А. Грошева М. | 10-21 мая |
| 3. | Закрытие проекта Встреча со старожилами села. (Воспоминания о праздновании престольного праздника св.Николая Угодника) | Гусева В.А. Грошева М. | 22 мая |

- Каким будет результат проекта?

Волонтеры школы совместно с родителями и учителями благоустроят и облагородят территорию сельской часовни. Учащиеся узнают о традициях русской православной церкви и духовных традициях села. В результате совместной деятельности  детей и родителей сплотится коллектив взрослых и детей.

- Дальнейшее развитие проекта.

# Проект «Душа обязана трудиться » получит свое дальнейшее развитие  в течение летнего периода и в учебное время.  22  июня дети с родителями придут к часовне поклонится памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны и ушедших в мирное время ветеранов. В сентябре-октябре волонтеры выступят на классных часах перед обучающимися начальной школы  с рассказами об истории школы и православными традициями нашего села. Ежегодно учащиеся школы будут проводить субботники по благоустройству территории часовни.

- Бюджет проекта

Приобретение инвентаря – 1000 руб.

Приобретение краски, кисточек -  500 руб.

Призы для активных участников – 500 руб.

По окончании школы сдавались экзамены по всем предметам, которые изучались. На экзамены обычно приезжал земский начальник Фонорин. Среди учащихся были такие, кто учились очень хорошо, например И.И. Соловьев, который материал 3-ёх классов прошел за один год и хотел учиться в учительской семинарии, но у родителей не было средств платить за учебу. За нарушение дисциплины били линейкой или давали щелчок. Из девочек сначала учились только две – Потапова А. из Кишкина и Павлычева из Чернухи.

После Селинова учителем стал Федор Нифонтович Кованов, племянник управляющего имением помещика Прудченко. Кованов работал в школе долго, т.к. в памятной книжке Нижегородской губернии за 1914 год он указан как учитель Кишкинской школы.

По замыслам авторов проекта создание часовни могло бы стать первым позитивным моментом, дать старт новым начинаниям, объединить здоровые силы деревни в решении злободневных вопросов. В наше время строительство нового храма в селе нереально, а вот небольшая часовня служила бы жителям села напоминанием о Боге, христианских заповедях.