- Социальный проект

«Когда шагаешь по тропе»

- Организация-заявитель:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кишкинская средняя общеобразовательная школа, Нижегородская область, Большемурашкинский район, с. Кишкино, ул. Пришкольная, 13.

Тел.8 831 67  5 66  86

Руководители проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, e-mail):

Земченикова  Юлия, учащаяся 9 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Кишкинская средняя общеобразовательная школа,

Гусева Валентина Александровна – заместитель директора по воспитательной работе.

- География проекта:

- Большемурашкинский район

- Срок выполнения проекта:

с 1 июня по 15 октября 2013г.

- Запрашиваемая сумма:  2000 (Две  тысячи рублей)

- Имеющиеся средства:

Велосипеды

Видеокамера

Фотоаппарат

- Полная стоимость проекта  - 2 000 (Две тысячи рублей).

- Краткая аннотация проекта.

Проект «Когда шагаешь по тропе» разработан и реализуется  МБОУ Кишкинской СОШ при партнёрском участии СМИ и образовательных учреждений района в течение 5 месяцев. Цель проекта – исследовать и паспотирзировать территории, претендующие на статус памятника природы в  Большемурашкинском районе. Задачи проекта будут выполнены через прокладку сети экологических троп, волонтёрские акции по очистке обозначенных  памятников природы обучающимися района, создание Интернет-карты проектируемых памятников природы на сайте школы с размещением фото-галереи для экологического воспитания детей и взрослых в масштабе района, обучение в ходе районной итоговой конференции.

- Кто выполняет проект?

Проект выполняют обучающиеся Кишкинской школы во главе с учителями в период работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» на базе школы в июне 2013 года, в июле-августе в рамках проекта «Дворовая практика», сентябрь-октябрь – участие обучающихся в экологических акциях, обобщение результатов работы.

- Опыт работы и возможности проекта.

За 115 лет  истории МБОУ Кишкинская средняя общеобразовательная  школа  накопила много  традиций. В 2010 году ученики школы стали победителями в конкурсе Марш парков. В 2011 году отряд туристов школы стал победителем областного конкурса «Весенняя звёздочка». В течение ряда лет школа являлась экспериментальной площадкой по апробации программы по экологическому образованию,  активным участником сетевого проекта лаборатории гражданского становления личности НИРО. Ежегодно школа реализует масштабные социальные проекты, в том числе при поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».  Каждый проект имеет логическое продолжение в течение последующих лет. Так, работа в проекте «Зона Роста» в 2012 году позволила ученикам школы победить в муниципальном и принять участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по биологии. По проекту «Душа обязана трудиться», представленному на 13-ой районной этнокультурной конференции, была проведена следующая работа: очищена от мусора территория сельской часовни, покрашено ограждение, раскопаны клумбы и посажены цветы. В этом году уже проведена экологическая акция по уборке территории часовни. В летнем лагере в июне мы вскопаем клумбы и посадим цветы. О выполненной работе по проекту «Душа обязана трудиться» напечатана заметка в районной газете «Знамя».

- Кому и для чего нужен этот проект?

Во-первых проект нужен нам, школьникам. Мы хотим научиться исследовать проектируемые памятники природы, приобрести навыки грамотного экологического поведения.

Во- вторых, проект нужен учителям, которые заинтересованы в разнообразии форм экологической работы с детьми, в разработке экологических троп для организации биогеоэкскурсий, в воспитании у  детей любви к природе и  потребности в ее охране.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Большемурашкинский район – уникальная по природному биоразнообразию территория, где соединяются зона степей и дубравы. Невозможно не восторгаться, когда ты своими глазами видишь бобровые плотины через Пужаву, отыщешь бивни мамонтов в геологических обнажениях, полюбуешься на ковыль, Венерин башмачок, занесённые в Красную книгу. Учащиеся школы обращались с инициативой создания памятника природы в районе в комитет по экологии и природопользованию ОЗС, т.к. Большемурашкинский район один из немногих в области не имеет законодательно закреплённой  особо охраняемой природной территории. (Копии документов прилагаются)

- Каковы цели и задачи проекта?

Цель проекта – исследовать и паспортизировать силами учащихся и педагогов   школы природные объекты, достойные иметь статус особо охраняемых территорий.

- Задачи:

- Исследовать, описать и картографировать проектируемые памятники природы на территории Большемурашинского района

- Отработать практические навыки грамотного экологического поведения в ходе волонтёрских акций по очистке природных объектов

- Разработать  сеть экологических троп для организации биогеоэкскурсий к проектируемым памятникам природы

- Создать Интернет-карту проектируемых памятников природы на сайте школы с размещением  конкурсной фото-галереи

- Распространить результаты полученных исследовательских работ обучающихся на районной выставке, поездки информ-бригады, на итоговой конференции и через публикации СМИ.

Каким образом проект будет реализован?

- Каким образом будут достигнуты намеченные цели?

Путем организации совместной деятельности детей и учителей, родителей в изучении  проектируемых памятников природы, создании экологических троп, организации волонтерских экологических  акций.

- Как будут выполняться поставленные задачи?

Поставленные задачи будут реализовываться путем:

- организации исследования, описания проектируемых памятников природы

- организации волонтёрских акций по очистке природных объектов

- разработки   экологических троп

- создания Интернет-карты проектируемых памятников природы на сайте школы с размещением  конкурсной фото-галереи

- организацию поездкок информ-бригады, через публикации СМИ

- Кто будет осуществлять их реализацию?

Проект будут выполнять члены детского летнего  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга», участники и руководители  проекта «Дворовая практика», педагоги школы, родители обучающихся.

- Какие ресурсы будут использованы?

Для поездок к природным объектам будут использованы школьные и личные велосипеды обучающихся, для фотографирования и снятия видеосюжетов -школьный фотоаппарат и видеокамера.

- Рабочий план реализации проекта

| № | Перечень мероприятий, запланированных для реализации проекта; | Срок проведения | Ф.И.О. исполнителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы экологического лагеря Волонтёрские акции по очистке природных объектов Публикация в газете Знамя | июнь | В.А.Гусева |
| 2 | Исследование проектируемых памятников природы на территории Большемурашинского района силами обучающихся | Лето-осень | Квасников П.Ю. |
| 3 | Разработка сети экологических троп для организации биогеоэкскурсий к проектируемым памятникам природы | Июнь-август | В.А.Гусева |
| 4 | Экспозиция результатов работы по проекту на районной выставке Вручение буклетов посетителям выставки с материалами проекта | август | В.А.Гусева |
| 5 | Создание Интернет-карты проектируемых памятников природы на сайте школы с размещением фото-галереи для ознакомления с их биогеоразнообразием | октябрь | Галкин С.Е |
| 6 | Экологический урок Волонтёрские акции по очистке природных объектов Размещение информации на сайтах школ района | октябрь | В.А.Гусева |
| 7 | Выступление информ-бригады с демонстрацией полученных видеоматериалов перед жителями района Публикация в газете Знамя | октябрь | Авдонин А.Л. |
| 8 | Итоговая экологическая конференция педагогов и обучающихся школ, представителей районной администрации, СМИ для ознакомления с итогами работы по проекту и привлечения внимания общественности к проблеме создания особо охраняемых территорий. | октябрь | Л.В.Крицкова |

- Каким будет результат проекта?

- Ученики школы ознакомятся с природными объектами, достойными иметь статус особо охраняемых территорий в школьном экологическом лагере.

- Будет организовано исследование пяти проектируемых памятников природы на территории района силами обучающихся – дендросад, геологические обнажения, Кишкинский останец, «священные рощи», бобровые плотины с паспортизацией природных объектов

- Разработаны пять   экологических троп для организации биогеоэкскурсий к проектируемым памятникам природы с их картографированием.

- Будет представлена экспозиция на районной выставке цветов и плодов ознакомит посетителей выставки (300 человек), СМИ с ходом реализации проекта. Будет выдано 300 буклетов посетителям экспозиции на районной выставке с материалами проекта

- Создание Интернет-карты проектируемых памятников природы на сайте школы с размещением фото-галереи для ознакомления с их биогеоразнообразием  ознакомит Интернет-сообщество с итогами проекта.

- Пройдет экологический урок с  организацией волонтёрских акций по очистке природных объектов с размещением информации на сайте школы.

- Выступление информ-бригады с демонстрацией итогов проекта перед жителями района пройдёт в пяти поселениях района

- В итоговой  конференции примет участие 70 педагогов и обучающихся школ, представителей районной администрации, СМИ для ознакомления с итогами работы по проекту и привлечения внимания общественности к проблеме создания особо охраняемых территорий.

Дальнейшее развитие проекта. При школе будет организован штаб экологического туризма.

- Бюджет проекта

Призы для активных участников и победителей – 1000 руб.

Фотобумага 500 руб.

Краска для принтера 500 руб.